## Sheet1
タスクのタイトル | 開始日 | 終了 | タスク完了率 | 10月 | [19 empty] | 11月
|  |  |  | 第二週 |  |  |  |  | 第三週 |  |  |  |  | 第四週 |  |  |  |  | 第五週 |  |  |  |  | 第二週 |  |  |  |  | 第三週 |  |  |  |  | 第四週 |  |  |  |  | 第五週
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 10/24（金） | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
設計
ログイン | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
ホーム画面 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
ゲーム画面「H＆L」 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | [6 empty] | 設計
ランキング画面 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | [6 empty] | 設計
データベース設計 | 2025-10-20 |  | 50% | [10 empty] | データ名の書き出し | 型・null・大きさなどの設定
プロフィール | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
開発
ログイン | 2025-10-24 |  | 0% | [14 empty] | 開発
ホーム画面 | 2025-10-27 |  | 0% | [15 empty] | 開発
ゲーム画面「H＆L」 | 2025-11-03 |  | 0% | bar: 第二週 月 to 第二週 金
ランキング画面 | 2025-11-10 |  | 0% | bar: 第三週 月 to 第三週 金

## Sheet1 (2)
タスクのタイトル | 開始日 | 終了 | タスク完了率 | 10月 | [19 empty] | 11月
|  |  |  | 第二週 |  |  |  |  | 第三週 |  |  |  |  | 第四週 |  |  |  |  | 第五週 |  |  |  |  | 第二週 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 | 17 |  |  |  | 21 | 24 |  |  |  | 28
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 10/24（金） | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
設計
ログイン | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
ホーム画面 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
ゲーム画面「H＆L」 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | [6 empty] | 設計
ランキング画面 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | [6 empty] | 設計
データベース設計 | 2025-10-20 |  | 100% | [10 empty] | データ名の書き出し | 型・null・大きさなどの設定
プロフィール | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
開発
ログイン | 2025-10-24 |  | 0% | [14 empty] | 開発
ホーム画面 | 2025-10-27 |  | 0% | [15 empty] | 開発
ゲーム画面「H＆L」モックの表示 | 2025-11-03 |  | 0% | bar: 第二週 月 to 17 木
ランキング画面 モックの表示 | 2025-11-10 |  | 0% | bar: 14 金 to 17 木
ゲーム画面「H＆L」 処理の実装作業 | 2025-11-03 |  | 0% | bar: 21 金 to 28 金
ランキング画面 | 2025-11-10 |  | 0% | [40 empty] | 中間発表以降

## Sheet1 (3)
タスクのタイトル | 開始日 | 終了 | タスク完了率 | 11月 | 12月 | [16 empty] | 1月 | [15 empty] | 2月
|  |  |  | 28 | 1 |  |  |  | 5 | 8 | 9 |  |  | 12 | 15 |  |  |  | 19 | 22 | 冬休み | 9 | 12 |  |  |  | 16 | 19 |  |  |  | 23 | 26 |  |  |  | 30 | 2 |  |  |  | 6 | 9 |  |  |  | 13 | 16
|  |  |  | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 |  | 金 | 月(祝日) | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月
設計 | [9 empty] | 中間発表 | [13 empty] | 23 金: 報告書・予稿集・発表資料作成; 30 金: 集中実習のため学校へ; 2 月: 報告書・予稿集の提出; 16 月: 予稿集、最終提出
ログイン | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100%
ホーム画面 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100%
ゲーム画面「H＆L」 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100%
ランキング画面 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100%
データベース設計 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 100%
プロフィール画面 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 100% | [7 empty] | 画面設計・画面遷移図
新規登録画面 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 100% | [7 empty] | 画面設計・画面遷移図
データベース設計 その２ | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 100% | [10 empty] | 開発
開発
プロフィール・新規登録 モックの表示 | 2025-12-15 |  | 0% | [11 empty] | 開発
プロフィール・新規登録 処理の実装 | 2025-12-15 |  | 0% | [11 empty] | 開発
実績画面 モックの表示 | 2025-12-19 |  | 0% | [15 empty] | 開発
実績画面 処理の実装 | 2025-12-19 |  | 0% | [15 empty] | 開発 |  |  | 開発 | bar: 火 to 16 金
デザイン一新 | 2025-12-16 |  | 0% | bar: 16 金 to 19 木
ログイン | 2025-10-24 | 2025-11-10 | 100%
ホーム画面 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 100%
ゲーム画面「H＆L」モックの表示 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 100%
ランキング画面 モックの表示 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 100%
ゲーム画面「H＆L」 処理の実装作業 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 100%
ランキング画面 処理の実装作業 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 100% | 開発
中間発表資料作成 |  |  |  |  | 資料作成、発表練習