## Sheet1
タスクのタイトル | 開始日 | 終了 | タスク完了率 | 10月
|  |  |  | 第二週 |  |  |  |  | 第三週 |  |  |  |  | 第四週 |  |  |  |  | 第五週
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 10/24（金）
ログイン | 2025-10-10 |  | 0% | bar: 第二週 金
ホーム画面 | 2025-10-10 |  | 0% | bar: 第二週 金 to 第三週 月
ゲーム画面（H＆L） | 2025-10-13 |  | 0% | 第三週 火: レイアウト・画面遷移; 第四週 月: 各ボタンの操作
ランキング画面 | 2025-10-13 |  | 0% | 第三週 火: レイアウト・画面遷移; 第四週 月: 各ボタンの操作
データベース設計 | 2025-10-20 |  | 0% | 第四週 月: データ名の書き出し; 第四週 火: 型・null・大きさなどの設定
プロフィール | 2025-10-10 |  | 0% | bar: 第二週 金