## Sheet1
タスクのタイトル | 開始日 | 終了 | タスク完了率 | 10月 | [19 empty] | 11月
|  |  |  | 第二週 |  |  |  |  | 第三週 |  |  |  |  | 第四週 |  |  |  |  | 第五週 |  |  |  |  | 第二週 |  |  |  |  | 第三週 |  |  |  |  | 第四週 |  |  |  |  | 第五週
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 10/24（金） | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
設計
ログイン | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
ホーム画面 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
ゲーム画面「H＆L」 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | [6 empty] | 設計
ランキング画面 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | [6 empty] | 設計
データベース設計 | 2025-10-20 |  | 50% | [10 empty] | データ名の書き出し | 型・null・大きさなどの設定
プロフィール | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 100% |  |  |  |  | 設計
開発
ログイン | 2025-10-24 |  | 0% | [14 empty] | 開発
ホーム画面 | 2025-10-27 |  | 0% | [15 empty] | 開発
ゲーム画面「H＆L」 | 2025-11-03 |  | 0% | bar: 第二週 月 to 第二週 金
ランキング画面 | 2025-11-10 |  | 0% | bar: 第三週 月 to 第三週 金